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              隔压二站配电室高压柜维保合同
合同编号：__________
甲方（发包方）：________________________
统一社会信用代码：____________________
地址：________________________________
联系人：__________ 
联系电话：____________
乙方（承包方）：________________________
统一社会信用代码：____________________
地址：________________________________
联系人：__________ 
联系电话：____________
第1条 项目概况与服务内容
一、高压柜二次保护设备更换
1. 设备供货（原厂全新正品，型号数量严格执行招标清单）
	序号
	设备名称
	指定型号
	单位
	数量
	核心定制要求

	1
	10KV线路微机保护装置
	SMG-50
	台
	1
	原厂全新整机，适配现有10kV进线线路柜，兼容原有接线端子、通讯协议

	2
	10KV馈线微机保护装置
	SMG-55
	台
	1
	原厂全新整机，适配10kV馈线出线柜，带防越级跳闸、故障录波功能

	3
	10KV电动机微机保护装置
	SMG-90B
	台
	3
	原厂全新整机，专用高压电机保护，过载、堵转、零序、过热保护齐全

	4
	10KV二次消谐装置
	H2-XX-2000A
	台
	1
	原厂全新，适配PT柜内置安装，智能微机消谐，大小谐振自主识别消谐

	5
	中央信号装置
	FYXH-32B1
	台
	1
	声光报警、故障分类告警、遥信上传，适配整套保护联动告警

	6
	智能操控装置
	HY-CK-9100或质量不低于以上型号的产品
	台
	6
	柜内嵌入式安装，测温、带电显示、分合闸控制、闭锁、温湿度一体化

	7
	直流屏
	40AH/DC220V
	台
	1
	落地式整套屏柜，含充电模块、蓄电池、监控单元、馈电回路。


2. 配套施工：旧设备拆除、二次线缆整理、新设备安装固定、端子压接接线、接地施工、后台通讯对点、保护定值整定、二次耐压 / 回路校验、全站联动试验、废旧设备清运、现场清洁；
3. 资料交付、运维培训、竣工验收、质保维保全流程服务。
二、隔压一站及隔压二站带电清洗及铜牌保护套更换
1. 清洗范围：站内高压绝缘子、10kV 开关柜、干式变压器、低压配电柜、箱变、母线排、PLC 电控机柜等全部带电运行电气设备；
2. 服务内容：现场勘察风险评估、绝缘遮蔽防护、分级带电清洗、清洗后绝缘复测、现场清理、影像记录、竣工检测报告、12 个月质保复检服务；
1.3 合同工期
1. 二次设备更换改造：甲方下达进场通知后30 日内完成供货、安装、调试、验收交付；逾期每日按合同总价款 0.5% 支付违约金；
2. 遇暴雨、大风、高湿、设备故障等不可作业条件，工期经双方书面确认后顺延。
第二条 合同价款及支付方式
2.1 合同总价
本合同为固定总价含税包干价，合同总金额人民币（大写）：________________元整（¥________）。价款包含：设备采购费、运输费、辅材、人工、机具、清洗剂耗材、试验检测、安全防护、垃圾清运、税费、培训、质保售后等全部费用，甲方无需额外支付任何款项。报价明细作为本合同附件一，与本合同具备同等法律效力。
2.2 付款节点
1. 竣工结款：全套资料移交完毕，整体竣工验收合格，双方签署验收单后支付97%，质保期满结清尾款。乙方需提供相应额度的专票后付款。
2. 质保金：预留合同总价__3__% 作为质保金，质保期满无质量问题无息一次性付清。
2.3 发票要求
乙方收款前需向甲方开具等额合规增值税专用发票，未提供发票甲方有权顺延付款，不承担逾期付款责任。
第三条 双方资质、人员、材料设备约定
3.1 乙方资质要求
1. 乙方具备有效营业执照、电力设施承装（修、试）资质、安全生产许可证；二次保护设备全部为原厂全新整机，提供出厂合格证、试验报告、机身序列号可官网核验，禁止翻新、贴牌、改装设备；

第四条 施工规范与安全管理
4.1 二次设备改造施工要求
1. 仅允许改造二次控制回路，严禁改动高压一次主回路、母线结构；
2. 完成二次回路绝缘、耐压、联动试验，保护定值精准，遥测、遥信、遥控、告警全部接入原有监控后台；
3. 废旧二次设备由乙方统一清运处置，施工场地完工恢复整洁。
4.2通用安全责任
1. 乙方自行划定作业警戒区、设置安全围挡、警示标识，禁止无关人员进入；
2. 施工期间发生人身触电、设备短路、跳闸、火灾、财产损毁等一切安全事故，全部经济赔偿、法律责任由乙方独立承担；
3. 甲方有权对乙方违规施工、无证上岗、材料不合格、恶劣天气强行作业行为立即叫停，拒付对应工程款。
第五条 验收标准与资料交付
5.1 二次设备改造验收标准
1. 设备原厂包装完好，序列号可核验，无改装翻新；
2. 二次回路试验全部合格，保护、消谐、信号、直流屏、智能操控联动正常，通讯后台功能完整；
3. 提供全套竣工资料（合格证、出厂报告、定值单、接线图、竣工图、操作维保手册）一式四份。
5.2 验收流程
乙方完工后提交书面验收申请，甲方 3 个工作日内组织验收；验收不合格乙方在__3__日内无偿整改至合格，工期不予顺延。
第六条 质保、售后与责任划分
6.1 质保期限
1. 二次保护整体项目质保 2 年，单台原厂设备单独质保不少于 3 年，质保起算日为整体竣工验收合格之日；
6.2 质保服务内容
1. 质保期内因乙方设备质量、施工工艺违规造成设备短路、跳闸等故障，乙方承担全部维修、停电损失、设备更换费用；
2. 售后响应：7×24 小时电话值守；市区 4 小时、郊区 8 小时到场处置，乙方免费为甲方提供 1 次运维培训，包含定值查看、故障复归、日常巡检、简易故障排查。
6.3 非质保范围
因设备老旧、甲方违规操作、外力破坏、雷雨大风等自然灾害、设备原有故障导致的损坏，乙方可提供有偿维修服务。
第七条 双方权利与义务
7.1 甲方义务
1. 提供施工场地、配合停电、协调现场运维人员；
2. 按时足额支付合同款项，及时组织竣工验收；
3. 对乙方违规施工行为有权制止、要求整改。
7.2 乙方义务
1. 严格按照国家、行业标准及本合同约定施工，保证材料、设备、人员全部合规；
2. 做好现场安全防护、文明施工，完工清理场地；
3. 按期交付完整竣工资料，履行全部质保售后义务；
4. 施工全程接受甲方安全监督，配合甲方配电台账、保护定值报备工作。
第八条 违约责任
1. 乙方二次改造逾期完工，每日按合同总价 0.5% 支付违约金，逾期超过 10 日甲方有权单方解除合同，乙方退还全部已收款项并赔偿损失；
2. 乙方使用非标、翻新、替代型号设备，或耗材指标不达标，甲方有权直接废标、终止合同，乙方双倍返还已付款项；
3. 乙方无证施工、违规带电作业、恶劣天气强行施工，甲方可拒付工程款，造成损失由乙方全额赔付；
4. 甲方逾期付款，每逾期一日按应付未付款项万分之三支付违约金；因乙方未提供合规发票导致付款顺延，甲方不承担违约责任；
5. 任何一方单方无故解除合同，需向对方支付合同总价 20% 作为违约金。
第九条 不可抗力
因地震、洪水、台风、战争等法定不可抗力导致无法履约，受影响一方及时书面通知对方，双方协商顺延工期或解除合同，互不承担违约责任，已产生合理费用据实结算。
第十条 争议解决
本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商；协商不成，提交项目所在地人民法院诉讼解决。
第十一条 其他约定
1. 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，双方签字盖章之日起生效；
2. 本合同未尽事宜，双方签订书面补充协议，补充协议与本合同一体有效；
3. 乙方施工、清洗全过程所有安全、环保责任均由乙方独立承担，与甲方无关。


甲方（盖章）：____________________       乙方（盖章）：____________________


法定代表人 / 授权代表签字：______     法定代表人 / 授权代表签字：______
履约责任人及职务：                   履约责任人及职务：

签订日期：______年____月____日        签订日期：______年____月____日

